Приложение к Решению Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Майкоп»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования**

**«Город Майкоп» за 2022 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2021 № 1250, является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегической цели: город, обладающий доступной, качественной и адресной системой социальной поддержки населения и стратегических задач:

1. Повышение доступности получения услуг в сфере социального обслуживания населения на основе информационных технологий (использование информационной системы персонифицированного учёта).

2. Расширение перечня и качества предоставляемых социальных услуг с учетом потребности населения.

3. Обеспечение системы социального обслуживания населения квалифицированными, мотивированными кадрами.

4. Оказание содействия в развитии сети учреждений социального обслуживания (реконструкция, модернизация, материально-техническое обеспечение).

5. Создание условий для интеграции лиц с инвалидностью в общество.

6. Развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и персонифицированностью предоставления социальных услуг при активном участии бизнеса и общества.

7. Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания населения.

8. Ресоциализация и реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание мер поддержки при социальной адаптации.

Муниципальная программа предусматривает реализацию деятельности по направлениям:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- проведение мероприятий социально-значимого характера;

- обеспечение доступности основных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице № 1.

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан. | % | 92,5 | 73,5 | 79,5 |
| **Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан»** | | | | | |
| 1. | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившихся за поддержкой. | % | 71,0 | 66,3 | 93,4 |
| 2. | Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом). | Шт. | 1 | 1 | 100,0 |
|  | **Подпрограмма «Доступная среда»** | | | |  |
| 1.  2. | Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве муниципальных библиотек (нарастающим итогом)  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения. | %  % | 14,3  15,4 | 14,3  15,6 | 100,0  101,3 |
| 3. | Доля специалистов, работающих с детьми – инвалидами, прошедших обучение | % | 38,9 | 38,9 | 100,0 |

.

Расчет целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм)

1) Целевой показатель: «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %

Кп – количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.

Кобр. – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки из числа имеющих право на ее получение, чел.

Фактический расчет: 550/748\*100 % = 73,5

Целевой показатель не выполнен по причине уменьшения количества получателей за счет увеличения среднедушевого дохода семей с детьми, в связи с дополнительными выплатами ежемесячных пособий, согласно Указа Президента Российской Федерации № 175 от 31.03.2022г., на детей от восьми до семнадцати лет малообеспеченным семьям.

2) Целевой показатель: «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившимися за поддержкой» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп - доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившихся за поддержкой, %

Кп – количество семей с детьми, получивших социальную поддержку, семей.

Кобр. – количество семей с детьми, обратившихся за получением социальной поддержки, чел.

Фактический расчет: 449/677\*100 % = 66,3

Целевой показатель не выполнен в связи с тем, что с 01.04.2022 года, согласно Указа Президента Российской Федерации № 175 от 31.03.2022 появился новый вид ежемесячных пособий на детей от восьми до семнадцати лет малообеспеченным семьям. Вследствие чего семьи, ранее имеющие право на получение адресной социальной помощи, так как являлись малоимущими, доход которых был ниже прожиточного минимума, за счет назначенного пособия увеличили свой среднедушевой доход, поэтому утратили право на получение адресной социальной помощи, так как доход семьи превысил прожиточный минимум.

3) По показателю «Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом)» в 2022 году фактическое значение составило 1.

4) Целевой показатель: «Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек» рассчитывается по формуле:

U= Zi/Ni \* 100, где:

U- доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек, %;

Zi – количество муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.;

Ni – общее количество муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

Фактический расчет за 2022 год: 2/14 \* 100 = 14,3 %

5) Целевой показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения» рассчитывается по формуле:

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения, %;

Zi – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, чел.;

Ni – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Фактический расчет за 2022 год: 53/340 \* 100 = 15,6 %

6). Целевой показатель: «Количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U - доля специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, пошедших обучение в общем количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, %;

Zi – количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение по компетенции Комитета по образованию, чел.;

Ni – общее количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, по компетенции Комитета по образованию, чел.

Фактический расчет за 2022 год: 28/72 \* 100 = 38,9 %

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (**обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы**)

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) контрольного события | Ответственный исполнитель, | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год | | |
| План | Факт | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» | | | | | |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» | | | | | |
| 1. | *Основное мероприятие* «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана материальная помощь на неотложные нужды, чел. | Отдел муниципальных программ | 502 | 502 | 100,0 |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладений, чел. | Отдел муниципальных программ | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов ВОВ) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы участников (инвалидов) ВОВ), чел. | Отдел муниципальных программ | 2 | 2 | 100,0 |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь (лица, отбывшие наказание, назначенное судом), чел. | Отдел муниципальных программ | 40 | 40 | 100,0 |
| 1.5. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество граждан, которым предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг, чел. | Отдел муниципальных программ | 127 | 127 | 100,0 |
| 1.6. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество многодетных семей, которым выплачено ежемесячное пособие, чел. | Отдел муниципальных программ | 27 | 27 | 100,0 |
| 2. | *Основное мероприятие* «Проведение мероприятий социально значимого характера» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество граждан, принявших участие в праздничных мероприятиях, чел. | Отдел муниципальных программ | 312 | 312 | 100,0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, шт. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные  месячнику «Белая трость», Международный день защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество граждан, принявших участие в благотворительных акциях, чел. | Отдел муниципальных программ | 372 | 372 | 100,0 |
| 2.2.2. | Количество проведенных благотворительных акций, шт. | Отдел муниципальных программ | 2 | 2 | 100,0 |
| Подпрограмма «Доступная среда» | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие: Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ,  Управление культуры и подведомственные ему учреждения,  СОНКО |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ,  СОНКО |  |  |  |
| 1.1.1. | Число инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел.. | Отдел муниципальных социальных программ,  СОНКО | 16 | 16 | 100,0 |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| 1.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. | | | |
|  |  |  | | | |

***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы****.*

В 2022 году для эффективной реализации муниципальной программы Отделом муниципальных социальных программ проводились работы по оказанию адресной социальной помощи граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, благотворительные акции среди различных категорий населения, предоставлялась поддержка общественным объединениям инвалидов по зрению.

Важно отметить, что в отчетном году были приобретены 16 тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

**Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп»**

**и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы,**

**подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

Таблица №3

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного  мероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования  «Город Майкоп» | | | Расходы за счёт средств  внебюджетных источников | | | Итого расходы на реализацию  муниципальной программы | | |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %  исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %  исполне-  ния\* | Уточненный план на 31  декабря  отчётного года | Кассовое  исполне-  ние | %  исполнения\* |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп»** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3041,3 | 3041,3 | 100 |  |  |  | 3041,3 | 3041,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма** «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 891,3 | 2 891,3 | 100 |  |  |  | 2 891,3 | 2 891,3 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие*** «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2392,0 | 2392,0 | 100 |  |  |  | 2392,0 | 2392,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие*** «Проведение мероприятий социально значимого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499,3 | 499,3 | 100 |  |  |  | 499,3 | 499,3 | 100 |
| **Подпрограмма** «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие*** «Социальная поддержка социально ориентирован-ных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 100 |

В течение 2022 финансового года в муниципальную программу вносились изменения:

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 01.03.2022 № 189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие с Решением о бюджете муниципального образования «Город Майкоп» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.10.2022 № 968 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023 № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года – 2022 год.

Руководитель

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

Председатель

Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Майкоп» А.Е. Джаримок