Приложение к Решению Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Майкоп»

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования**

**«Город Майкоп» за 2023 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2021 № 1250, является инструментом реализации социальной политики, направленной на улучшение социальной защищенности малообеспеченных граждан и уменьшение напряженности в социальной сфере муниципального образования «Город Майкоп».

В рамках реализации муниципальной программы был проведен ряд мероприятий, направленных на выполнение стратегической цели: город, обладающий доступной, качественной и адресной системой социальной поддержки населения и стратегических задач:

1. Повышение доступности получения услуг в сфере социального обслуживания населения на основе информационных технологий (использование информационной системы персонифицированного учёта).

2. Расширение перечня и качества предоставляемых социальных услуг с учетом потребности населения.

3. Обеспечение системы социального обслуживания населения квалифицированными, мотивированными кадрами.

4. Оказание содействия в развитии сети учреждений социального обслуживания (реконструкция, модернизация, материально-техническое обеспечение).

5. Создание условий для интеграции лиц с инвалидностью в общество.

6. Развитие системы социальной поддержки, характеризующейся адресностью и персонифицированностью предоставления социальных услуг при активном участии бизнеса и общества.

7. Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в сфере социального обслуживания населения.

Муниципальная программа предусматривает реализацию деятельности по направлениям:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;

- проведение мероприятий социально-значимого характера;

- обеспечение доступности основных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице № 1.

Таблица № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель(индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023  |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп»** |
| 1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан. | % | 93,0 | 82,9 | 89,1 |
| **Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан»** |
| 1.  | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившихся за поддержкой. | % | 72,0 | 70,1 | 97,4 |
| 2. | Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом). | Шт. | 3 | 3 | 100,0 |
|  | **Подпрограмма «Доступная среда»** |  |
| 1. | Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и МГН, в общем количестве муниципальных библиотек (нарастающим итогом) | % | 21,4 | 35,7 | 166,8 |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения. | % | 15,5 | 15,4 | 99,4 |
| 3. | Доля специалистов, работающих с детьми – инвалидами, прошедших обучение | % | 40,3 | 40,3 | 100,0  |

.

Расчет целевых показателей муниципальной программы

1) Целевой показатель: «Доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп – доля граждан, получивших социальную поддержку, к общему количеству обратившихся граждан из числа имеющих право на ее получение, %;

Кп – количество граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.;

Кобр. – количество граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки из числа имеющих право на ее получение, чел.

Фактический расчет: 428/516\*100 % = 82,9

Целевой показатель не выполнен в связи с тем, что с 01.07.2023 года приостановлен прием заявлений на оказание единовременной материальной помощи на неотложные нужды малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, с учетом возможности и средств бюджета.

2) Целевой показатель: «Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми, обратившимися за поддержкой» рассчитывается по формуле:

Дп = Кп/Кобр. Х 100, где

Дп – доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, к общему количеству семей с детьми обратившихся за поддержкой, %;

Кп – количество семей с детьми, получивших социальную поддержку, семей;

Кобр. – количество семей с детьми, обратившихся за получением социальной поддержки, чел.

Фактический расчет: 244/348\*100 % = 70,1

3) По показателю «Прирост социально-значимых мероприятий (нарастающим итогом)» в 2023 году фактическое значение составило 3 шт., соответственно исполнение - 3.

4) Целевой показатель: «Доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек» рассчитывается по формуле:

U= Zi/Ni \* 100, где:

U– доля муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве муниципальных библиотек, %;

Zi – количество муниципальных библиотек, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.;

Ni – общее количество муниципальных библиотек для инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.

Фактический расчет за 2023 год: 5/14 \* 100 = 35,7 %

 В соответствии с Отчетом формы № 6 – нк «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России», утвержденный приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 в 2023 году количество зданий библиотек МБУК «ЦБС», доступных для лиц с ОВЗ и нарушением опорно-двигательного аппарата – 5 ед. За отчетный период две библиотеки оборудованы техническими средствами для доступного перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения.

 5) Целевой показатель: «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения» рассчитывается по формуле:

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U– доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, в общей численности этой категории населения, %;

Zi – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению, участвующих в творческих коллективах и кружках по интересам, чел.;

Ni – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по зрению в муниципальном образовании «Город Майкоп», чел.

Фактический расчет за 2023 год: 54/350 \* 100 = 15,4 %

6) Целевой показатель: «Количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение».

U= Zi/ Ni \* 100, где:

U – доля специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, пошедших обучение в общем количестве специалистов, работающих с детьми-инвалидами, %;

Zi – количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, прошедших обучение по компетенции Комитета по образованию, чел.;

Ni – общее количество специалистов, работающих с детьми - инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, по компетенции Комитета по образованию, чел.

Фактический расчет за 2023 год: 29/72 \* 100 = 40,3 %

Таблица № 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), контрольных событий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (**обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы**)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование основного мероприятия, мероприятия (направления расходов) контрольного события | Ответственный исполнитель,  | Показатели контрольных событий (в количественном выражении) за отчетный год |
| План | Факт | %исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» |
| Подпрограмма «Адресная социальная поддержка граждан» |
| 1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана материальная помощь на неотложные нужды, чел. | Отдел муниципальных программ | 291 | 291 | 100,0 |
| 1.2. | Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию домовладений | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество малоимущих граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на газификацию домовладений, чел. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 1.3. | Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов ВОВ) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь на улучшение социально-бытовых условий (инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, вдовы участников (инвалидов) ВОВ), чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.4. | Оказание единовременной материальной помощи лицам, отбывшим наказание, назначенное судом | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь (лица, отбывшие наказание, назначенное судом), чел. | Отдел муниципальных программ | 0 | 0 | - |
| 1.5. | Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество граждан, которым предоставлена натуральная помощь в виде банных услуг, чел. | Отдел муниципальных программ | 124 | 124 | 100,0  |
| 1.6. | Выплата ежемесячного пособия многодетной семье | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 1.6.1. | Количество многодетных семей, которым выплачено ежемесячное пособие, чел. | Отдел муниципальных программ | 11 | 11 | 100,0 |
| 1.7 | Адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны старше 90 лет, проживающим в помещении, требующем неотложного ремонта | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ |  |  |  |
| 1.7.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны старше 90 лет, которым осуществлен неотложный ремонт, чел.  | Отдел муниципальных программ, Управление ЖКХ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2. | *Основное мероприятие* «Проведение мероприятий социально значимого характера» | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1. | Праздничные мероприятия (международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России, встреча, приуроченная к Международ-ному Дню матери, детский новогодний утренник) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество граждан, принявших участие в праздничных мероприятиях, чел. | Отдел муниципальных программ | 347 | 347 | 100,0 |
| 2.1.2. | Количество проведенных социально-значимых мероприятий, шт. | Отдел муниципальных программ | 1 | 1 | 100,0 |
| 2.2. | Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные месячнику «Белая трость», Международный день защиты детей, Международный День инвалидов, Первый раз в первый класс) | Отдел муниципальных программ |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество граждан, принявших участие в благотворительных акциях, чел. | Отдел муниципальных программ | 383 | 383 | 100,0 |
| 2.2.2. | Количество проведенных благотворительных акций, шт. | Отдел муниципальных программ | 3 | 3 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** |
| 1. | Основное мероприятие: Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов | Отдел муниципальных социальных программ, Управление культуры и подведомственные ему учреждения,СОНКО |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования «Город Майкоп» на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО |  |  |  |
| 1.1.1. | Число инвалидов по зрению, обеспеченных в текущем году средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, чел. | Отдел муниципальных социальных программ, СОНКО | 6 | 6 | 100,0 |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры «Гигант» | Управление культуры и подведомственные ему учреждения |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество проведенных в течение года культурно-массовых мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 10 | 10 | 100,0 |
| 1.2.2. | Количество творческих коллективов инвалидов по зрению художественной самодеятельности получивших поддержку для максимальной адаптации, ед. | Управление культуры и подведомственные ему учреждения | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Причины невыполнения контрольных событий и сроков выполнения | Нет. |

***Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

В 2023 году для эффективной реализации муниципальной программы Отделом муниципальных социальных программ проводились работы по оказанию адресной социальной помощи граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, благотворительные акции среди различных категорий населения, предоставлялась поддержка общественным объединениям инвалидов по зрению.

Важно отметить, что в отчетном году были приобретены 6 тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.

**Таблица № 3**

**Отчёт**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования**

**«Город Майкоп» и иных средств (средств внебюджетных источников) на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы)**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,подпрограммы, основногомероприятия | Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования«Город Майкоп» | Расходы за счёт средстввнебюджетных источников | Итого расходы на реализациюмуниципальной программы |
| Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчётного года | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточнен-ный план | Кассовое исполне-ние | %исполне-ния\* | Уточненный план на 31декабряотчётного года | Кассовоеисполне-ние | %исполнения\* |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп»** |
| **Муниципальная программа** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2724,3 | 2724,2 | 100,0 |  |  |  | 2724,3 | 2724,2 | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Адресная социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2624,3 | 2624,2 | 100,0 |  |  |  | 2624,3 | 2624,2 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие*** «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2096,7 | 2096,7 | 100,0 |  |  |  | 2096,7 | 2096,7 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Основное мероприятие*** «Проведение мероприятий социально значимого характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527,6 | 527,5 | 100,0 |  |  |  | 527,6 | 527,5 | 100,0 |
| **Подпрограмма** «Доступная среда» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ***Основное мероприятие*** «Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов» | 100,0 | 100,0 | 1000 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 1000 |

В течение 2023 финансового года в муниципальную программу три раза вносились изменения:

 - постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 27.01.2023 № 46 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2022 года – 2023 год;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 31.07.2023 № 664 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения на основе которых составляется проект бюджета муниципального образования «Город Майкоп» на очередной финансовый год и на плановый период;

- постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 30.10.2023 № 931 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» были внесены изменения в целях приведения в части ресурсного обеспечения по потребности на плановый период 2024 – 2026 годах.

Начальник

Отдела муниципальных

социальных программ Т.К. Коженкова

Председатель

Совета народных депутатов

муниципального образования «Город Майкоп» А.Е. Джаримок